## Sheet1
奶制品消费情况调查进度
项目 | 开始日期 | 持续时间 | 完成日期 | 已过天数 | 未过天数
项目确定 | 2015-03-02 | 5 | 2015-03-07 | 5 | 0
问卷设计 | 2015-03-08 | 3 | 2015-03-11 | 3 | 0
人员培训 | 2015-03-12 | 2 | 2015-03-14 | 2 | 0
问卷调查 | 2015-03-14 | 27 | 2015-04-10 | 0 | 27
数据录入 | 2015-04-11 | 10 | 2015-04-21 | 0 | 10
数据分析 | 2015-04-15 | 10 | 2015-04-25 | 0 | 10
形成报告 | 2015-04-18 | 12 | 2015-04-30 | 0 | 12
今天 | 2015-03-14